SISUKORD

SISSEJUHATUS	3

1. LASTEAIA ÜLDANDMED	3

1.1. Asukoht	3

1.2. Lasteaia ajaloost	4

1.3. Lasteaed täna	4

1.4. Lasteaia traditsioonid	5

2. LASTEAIA MISSIOON	5

3. LASTEAIA VISIOON	5

4. ARENGU PÕHIMÕTTED	6

5. SISEHINDAMISE TULEMUS	7

5.1. Eestvedamine ja juhtimine	7

5.2. Personalitöö	7

5.3. Koostöö huvigruppidega	8

5.4. Õppe-ja kasvatustöö	8

5.5. Ressursside juhtimine	9

6. STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTATEKS 2015-2019	10

6.1. Eestvedamine ja juhtimine	10

6.2. Personalijuhtimine	10

6.3. Koostöö huvigruppidega	10

6.4. Õppe-ja kasvatustöö	10

6.5. Ressursside juhtimine	11

7. LASTEAED LEEVIKE VIIE AASTA PRIORITEETSED VALDKONNAD 2015-2019	12

8. RAKKE LASTEAED LEEVIKE ARENGUKAVA 2015–2017 TEGEVUSKAVA	13

8.1. Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine	13

8.2. Valdkond: Personalijuhtimine	14

8.3. Valdkond: Koostöö huvigruppidega	15

8.4. Valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus	15

8.5. Valdkond: Ressursside juhtimine	16

9. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD	18

# SISSEJUHATUS

Rakke lasteaed Leevike teeninduspiirkonnaks on Rakke valla haldusterritoorium.

Lasteaed tegutseb haridus-ja teadusministri 01.03.2006 antud koolitusloa nr.4044 HTM alusel.

Rakke Lasteaed Leevike arengukava 2015-2019 on dokument, mis määrab lasteasutuse arengu põhisuunad, valdkonnad ning tegevuskava aastateks 2015-2017 ja arengukava uuendamise korra.

Lasteaia arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest, Rakke Valla arengukavast, koolieelse lasteasutuse seadusest ja muudest õigusaktidest.

Arengukava on meeskonnatöö tulemus, mis on koostatud pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse personali ja hoolekogu koostööna.

Arengukava sisaldab lasteasutuse üldandmeid, hetkeolukorra ülevaadet, traditsioone, missiooni, visiooni, arengu põhimõtteid, sisehindamise tulemust, strateegilisi eesmärke ja tegevuskava ning arengukava uuendamise korda.

# 1. LASTEAIA ÜLDANDMED

## 1.1. Asukoht

Lasteaed asub Rakkes ja tema asukoha aadress on Rakke alevik, Niidu 2a,46301 Lääne-Virumaa.

Lasteaed tegutseb Rakkes, Niidu 2a.

Lasteaed on Rakke valla hallatav õppeasutus.

## 1.2. Lasteaia ajaloost

29. aprillil 1975. aastal avas Rakke lastepäevakodu Leevike oma uksed vastvalminud lasteaiaks ehitatud majas Niidu tn. 2. Lasteaed oli ehitatud 140-ne kohaliseks. Alates 1980.a. laste arv pidevalt väheneb ning aastal 1992.a.  ähvardab lasteaeda sulgemisoht. Lasteaed läks Rakke kooli alluvusse ainult 2 liitrühmaga. September 2000.a. taastati Rakke lasteaed Leevike iseseisva asutusena, kus töötas kolm aiarühma. 2001.a. ühines lasteaed Tervistedendavate lasteaedade liikumisega.

## 1.3. Lasteaed täna

Rakke lasteaed Leevike loob võimalused 2-7 aastastele lastele hoiuks ja alushariduse omandamiseks ning eeldused edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

Lasteaias käivad peamiselt Rakke vallas elavad lapsed, millest suurema osakaalu moodustavad Rakke aleviku lapsed. Lasteaed võimaldab vabade kohtade olemasolul kohti ka teiste valdade lastele.

Rakke lasteaias Leevike on 3 rühma (noorem, keskmine ja vanem).

Lasteaial on võimalus koostööks kultuurikeskuse, kooli ja raamatukoguga.

Lasteaia eeliseks on ruumirohke maja, suur õueala ning lähedal asuvad looduslikud objektid.

Sisehindamisel on vanemad väljendanud rahulolu õppe-ja kasvukeskkonnaga, kõrgelt hinnatakse pedagoogide tööd ja õppevahendite olemasolu.

Esile on toodud tantsu- ja liikumisringi ning muusika –ja liikumisõpetajat ja ruumide esteetilist kujundust, kriitikat on tekitanud õueala ja mänguväljaku olukord.

Õppe-ja kasvatustegevuse korraldamisel peame oluliseks laste silmaringi mitmekülgset laiendamist ja õppetegevuste läbiviimist loomulikus keskkonnas, loovust ja keskkonnaharidusele orienteeritust. Lasteaia elus väärtustame perede osalust.

Õppe-ja kasvatustegevust toetavad Rakke lasteaias kaks tegutsevat huviringi (jalgpall, tantsu-ja liikumise ring).

## 1.4. Lasteaia traditsioonid

Lasteaia traditsioonid on :

•	dramatiseeringud rühmades

•	matkad loodusesse

•	isadepäev;

•	emadepäev;

•	etendused - kontserdid;

•	väljasõidud koos vanematega;

•	koos kooliga ühised spordipäevad

Lasteaed teeb tõhusat koostööd peredega. Vanemad on aktiivsed ja toetavad. Vanemad hindavad kõrgelt lasteaia uute traditsioonide tekkimist.

# 2. LASTEAIA MISSIOON

Pakkuda laste eale vastavat kaasaegset kvaliteetset alusharidust ja olla vanematele toeks lapse kooliks ettevalmistamisel.

# 3. LASTEAIA VISIOON

Oleme arenenud õpi- ja kasvukeskkonnaga lasteaed, kus jagub arengu- ja tegutsemisrõõmu nii väikestele kui suurtele.

# 4. ARENGU PÕHIMÕTTED

Oma tegevuses lähtume eelkõige lasteaia missioonist ja visioonist.

Personalil on kaasaegne töökeskkond ja tagatud tingimused tööalaseks koolituseks.

Kvaliteetset alusharidust toetab:

•	kvalifitseeritud ja lapsesõbralik personal;

•	heas korras lasteaia hoone ja õueala;

•	kvaliteetne õppe- ja mänguvara;

•	avatus uuendustele ja valmisolek suhtlemiseks;

•	tervislik toitumine;

•	vanemate kaasamine, sealhulgas arenguvestlused, pereüritused;

•	tingimused laste liikumisharjumuste kujunemiseks;

•	koostöö huvigruppidega;

•	traditsioonide järgimine.

# 5. SISEHINDAMISE TULEMUS

## 5.1. Eestvedamine ja juhtimine

Tugevused:

•	personal on kaasatud asutuse juhtimisse ja otsustusprotsessidesse;

•	juhtkond on avatud uuendustele, koostöövalmidus erinevate huvigruppidega;

•	on kindlad väärtused ja juhtimispõhimõtted.

Parendused:

•	koostöö suurendamine huvigruppidega ja hoolekoguga;

•	lasteaia  tegevuse arendus ja meeskonnatöö;

•	dokumentatsiooni korrastamine, süsteemide täiustamine;

•	uuendada ja täiendada rahulolu uuringuid personalile, vanemale, lapsele.

## 5.2. Personalitöö

Tugevused:

•	lasteaias on püsiv ja kvalifitseeritud kaader;

•	toetatakse enesetäiendamist ja edasiõppimist;

•	on saavutatud hea meeskonnatöö uute ja staažikamate töötajate vahel ja toimub üksteise toetamine;

Parendused:

•	koolitusvõimaluste mitmekesistamine, sealhulgas sisekoolitused sise- ja välislektoriga, enesetäiendus;

•	sisehindamissüsteemi ja tagasiside küsimustike komplekseks muutmine;

•	suurendada  teenindava personali kaasamist lasteaia töörühmadesse.

## 5.3. Koostöö huvigruppidega

Tugevused:

•	toimub mitmetasandiline koostöö peredega (beebikool, traditsioonilised üritused);

•	olemas koostööpartnerid;

Parendused:

•	tagasiside koostööpartneritega (vanem, kool jne);

•	võimaldada üliõpilastele varajane tutvumine lasteaiaga.

## 5.4. Õppe-ja kasvatustöö

Tugevused:

•	lasteaias on õppiv, kvalifitseeritud pedagoogiline personal;

•	lasteaia õppekava on viidud vastavusse riikliku õppekavaga;

•	vanemate rahulolu õpetajate ning õppe-ja kasvatustööga;

•	kõikides rühmades toimuvad arenguvestlused vanematega

•	mitmekülgne huvitegevus.

Parendused:

•	õppekasvatustöö arendustegevus tervise- ja liikluskasvatuse osas;

•	lapse arengu hindamise süsteemi väljatöötamine;

•	tervisearendus;

•	toimetulek erivajadusliku lapsega.

## 5.5. Ressursside juhtimine

Tugevused:

•	lasteaias on kaasaegne ja esteetiline töö-ja õpikeskkond;

•	lasteaia soodne asukoht loodusobjektide ja transpordisõlmede suhtes;

Parendused:

•	õpi-ja kasvukeskkonna täiendamine mängu-ja õppevahenditega;

•	inventari uuendamine töökeskkonnas;

•	mänguväljaku uuendamine

•	IT võrgustiku tagamine terves majas (arvutid, internet);

lasteaia piirdeaia uuendamine territooriumi turvalisuse eesmärgil.

# 6. STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTATEKS 2015-2019

Käesolevas arengukava osas tuuakse välja strateegilised eesmärgid valdkonniti.

## 6.1. Eestvedamine ja juhtimine

•	Lasteaial on korrastatud dokumentatsioon.

•	Lasteaias on avatud suhted huvigruppide ja lasteaia personali vahel.

## 6.2. Personalijuhtimine

•	Toimub järjepidev personali arendamine ja koolitamine.

•	Välja on töötatud töö eneseanalüüsi juhend personalile.

## 6.3. Koostöö huvigruppidega

•	Toimiv koostöö huvigruppide vahel:

•	Laps, vanem, pedagoogid, omavalitsus, Gümnaasium, valla raamatukogu,  kultuurikeskus.

## 6.4. Õppe-ja kasvatustöö

•	Lapsele on tagatud kaasaegsed mängu- ja õppevahendid nii vaimseks kui füüsiliseks arenguks.

•	Õppekava toetab õppetegevuste planeerimist kõigis valdkondades.

Välja on töötatud lapse arengu hindamise süsteem.

Õpetajad ja teised lastega töötavad inimesed märkavad lapse arengu jälgimisel lapse erivajadust

Töös erivajadusega lapsega kaasab rühma õpetaja vajadusel teised lasteaia

erialaspetsialistid (logopeed, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja) või soovitab perele erialaspetsialiste väljastpoolt lasteaeda

Erivajadusega lapsega tegelevad õpetajad koostavad individuaalse arenduskava vastavalt lapse eripärale ja arengutasemele

Igal õppeaastal kontrollib lasteaia logopeed lapse kõne arengut ja vajadusel alustab kõneravi

Vajadusel kaasab lasteaed erialaspetsialiste.

## 6.5. Ressursside juhtimine

Lasteaial on remonditud ning kaasaegse inventariga ruumid ja mänguväljak

ressursside planeerimine ja kasutamine lähtub arengukavast

lasteaia tegevus ja majandamine lähtub tuleohutuse, tervisekaitse ja

tööohutuse nõuetest

infoliikumine on tagatud erinevate võimaluste kasutamise kaudu

õppevahenditele kasutatud ressurss on tagab õppe- ja kasvatustegevuse eduka toimimise

lasteaia mängu- ja töökeskkond on turvaline, keskkonna hindamine toimub järjepidevalt

keskkonnahoiu ja säästlikkuse põhimõtteid järgitakse nii personali kui laste

poolt

# 7. LASTEAED LEEVIKE VIIE AASTA PRIORITEETSED VALDKONNAD 2015-2019

| Nr. | Valdkonnad | Indikaatorid |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strateegiline juhtimine | 1. Arengukava 2. Sisehindamine 3. Aasta tegevuskava |
| 2. | Personali juhtimine ja koostöö | 1. Personali arendamine 2. Koostöö huvigruppidega |
| 3. | Kasvukeskkonna kujundamine (Ressursid) | 1. Ruumid ja õue-ala 2. Õpivõimaluste mitmekesistamine |
| 4. | Õpetamine, kasvatamine, õppimine | 1. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse lõimitud planeerimine 2. Mänguline õppetöö |
| 5. | Laste toetamine | 1. Lapse arengulise erivajaduse väljaselgitamine, lapse toetamine (ka andekas laps) 2. Huviringid |
| 6. | Haridustulemus | 1. Arenguvestlus 2. Koolivalmidus |

# 8. RAKKE LASTEAED LEEVIKE ARENGUKAVA 2015–2017 TEGEVUSKAVA

## 8.1. Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine

| Tegevus | 2015 | 2016 | 2017 | Vastutaja/ Täitja | Ressurss | Tulemus perioodi lõpuks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisehindamise aruanne |  |  | X | direktor |  | aruanne koostatud |
| Dokumentatsiooni uuendamine | x | x | x | direktor |  | uuendatud dokumentatsioon |
| Arendustöö edendamine: -personali pidev koolitamine -rahulolu küsitlus vanemale, personalile, lapsele -eneseanalüüsi juhend koostada teenindavale personalile, täiendada pedagoogide vormi -infolevisüsteemi täiustamine -koostöövõrgustiku laiendamine kool, vald, Rajaleidja nõustamiskeskus-Lasteaia sümboolika, kroonika täiendamine | x x x x X x | x X x x | x x X x x | direktor | eelarve | toimiv arendustöö infosüsteem aktiivselt kasutusel toimiv koostöö täiendatud sümboolikat |
| Lasteaia juubelisünnipäev: 40 | X |  |  | direktor + arendusrühm | eelarve sponsorlus | motiveeritud personal |

## 8.2. Valdkond: Personalijuhtimine

| Tegevus | 2015 | 2016 | 2017 | Vastutaja/ Täitja | Ressurss | Tulemus perioodi lõpuks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hinnata personali koolitusvajadust, võttes komplekselt arvesse sisehindamise tulemusi ja eneseanalüüsil põhinevat kokkuvõtet | X | X | X | direktor | eelarve | kutsealaselt pädev personal |
| Korraldada sisekoolitusi: 1.Eneseanalüüs 2.Töö hariduslike erivajadustega lastega 3.Tuleohutus 4.Esmaabikoolitus 5.Toiduhügeen | X X X X | X X | X X X | direktor | eelarve | toimub pidev koolitus |
| Töötada läbi õpetajate eneseanalüüsi juhend ja selgitada välja eneseanalüüsi koolituse vajadus | X |  |  | direktor |  | oskus analüüsida |

## 8.3. Valdkond: Koostöö huvigruppidega

| Tegevus | 2015 | 2016 | 2017 | Vastutaja/ Täitja | Ressurss | Tulemus perioodi lõpuks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uuendame vanema rahulolu küsitlust | X |  |  | arendusrühm/ hoolekogu |  | tulemustest järeldused ja parendused |
| Koostöö mitmekesistamine kooliga | X | X | X | direktor |  | saavutatud ühtsed põhimõtted |
| Koostöö KOV-ga | X | X | X | direktor |  | avatus |
| Kodulehe uuendamine | X | X | X | direktor+arendusmeeskond |  | kiire info kättesaadavus |
| Koostöö hoolekoguga | X | X | X | direktor |  | ühtsed põhimõtted |

## 8.4. Valdkond: Õppe- ja kasvatustegevus

| Tegevus | 2015 | 2016 | 2017 | Vastutaja/Täitja | Ressurss | Tulemus perioodi lõpuks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Täiendada metoodilise kabineti õppevara arendavate õppemängudega ja metoodilise kirjandusega | X | X | X | direktor | Eelarve | kartoteek õppevarast |
| Täiendada rühmade õppevara ja mängukeskkonda | X | X | X | direktor | Eelarve | last arendavad õppevahendid |
| Viia läbi õppekava analüüs | X | X | X | direktor/ pedagoogid |  | pidevalt arenev õppekava |

## 8.5. Valdkond: Ressursside juhtimine

| Tegevus | 2015 | 2016 | 2017 | Vastutaja/Täitja | Ressurss | Tulemus perioodi lõpuks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Õppe- ja kasvatustegevus -Õppevara uuendamine -Inventari uuendamine: -Töökeskkond (kabinettide mööbel, IT uuendamine, kaasaegsed koristusvahendid) -Rühmad (rühma mööbel, voodipesu, toidunõud, kaasaegsed koristusvahendid) Õues: -Õueala atraktsioonid; Ürituste rahastamine -(maakondlikud ja vabariikliku üritused) | X X X X X X | X X X X X X X | X X X X X X X | direktor direktor | eelarve eelarve . | hea õppevara kaasaegne õpi- ja töökeskkond soetatud on inventar ja õppevara lasteaed osaleb üritustel |
| Hoone ( fassaad ) Rühmaruumide remont |  | X | X | direktor | Fondid, valla eelarve Valla eelarve | turvaline keskkond |
| Õues: Uus piirdeaed; Mänguväljak; Köögi sanitaarremont | X X X |  |  | direktor | Fondid, valla eelarve | turvaline ja esteetiline keskkond |

# 9. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

Lasteaed Leevike arengukava täitmist analüüsitakse ükskord aastas pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu koosolekul, kus tehakse ettepanekuid paranduste ja muudatuste sisseviimiseks.

Arengukava tegevuskava muudatused kinnitatakse direktori käskkirjaga ja esitatakse Rakke Vallavalitsusele

Arengukava uuendatakse seoses:

•	muudatustega haridusalases seadusandluses;

•	muudatustega õppeasutuse eelarves ja investeeringute kavas;

•	muudatustega riiklikus õppekavas;

•	lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega;

•	lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega.

Arengukava kinnitab Rakke Vallavolikogu.